## Slide 1
兩週研究進度報告
01
MemoPhishAgent
記憶投票一致性與判決可靠性
補充取證的效果與成本分析
這兩週先把研究工具與實驗準備做好
完成判決紀錄、離線測試與候選資料切分。
還沒跑真實網站，目前沒有偵測成效可以報告。
王博弘｜2026.10.06
Notes: 開場：這兩週主要是把實驗需要的工具與資料準備好。現在可以回頭追查每個判決是怎麼來的，但還沒有真實網站偵測結果。工作日期仍需與實際紀錄核對。

## Slide 2
為什麼要研究記憶投票？
02
Memory 就像舊案件的資料庫
保存網站線索、判決與工具紀錄；
遇到相似網站時，取出舊案幫助判斷。
3：2、4：1、5：0，判斷真的一樣可靠嗎？
哪些分歧值得重新查當前網站？
補查能減少多少誤判，又多花多少時間與 tokens？
票數只是舊案的一致程度，不能當成準確率。
Notes: 比喻：五份相似病歷，三份說要開刀、兩份說不用，與五份都說要開刀，意見一致程度不同；但是否判對仍要看真實答案。Memory 記錄的詳細欄位與原版程式核對，不能把保存內容說成必然提升準確率。舊案標籤錯誤或網站改版都可能讓記憶失去參考價值，這是待驗證的風險。

## Slide 3
原版什麼時候直接下判決？
03
以 k＝5 為例：五筆舊案都通過相似度門檻後
情況 | 原版怎麼做
釣魚票過半 | 直接判釣魚
正常票占多數 | 交給模型繼續判斷
交給模型判斷 | 不一定會再呼叫工具
直接判釣魚之前，仍會爬取、摘要與檢索。
所以要分開量測：判得準不準、實際省了多少成本。
Notes: 已確認原版不是釣魚與正常雙向多數決。五筆達標且釣魚票過半才走快速釣魚判決。來源：XuanChen-xc/MemoPhishAgent 的 memory.py 與 agent_helpers.py。模型接手不保證補查。

## Slide 4
已完成：讓每個判決都有紀錄
04
做了什麼 | 為什麼需要
記下舊案、相似度與票數 | 回頭查判決依據
逐案保存路徑、時間與工具次數 | 比較可靠性與成本
保存快照、凍結記憶寫入 | 不同實驗用相同的記憶起點
跑完後才合併正確標籤 | 避免 Agent 先看到答案
目前只加紀錄，保留原版投票規則與提示詞。
還沒加入新門檻，也沒有強制補查。
Notes: 逐案 audit JSONL 也保存失敗狀態；快照保存記憶紀錄，載入時仍可能需要重建 embeddings。這些改動先建立研究工具，不預設新策略一定有效。

## Slide 5
如何驗證：先確認程式流程
05
測試 | 項數 | 結果
離線邏輯 | 7 | 全部通過
LangGraph 框架整合 | 4 | 全部通過
資料切分 | 5 | 全部通過
合計 | 16 | 全部通過
整合測試使用實際框架與記憶儲存；
模型、網站工具與 embedding 用固定替身，阻止連網。
Notes: 這些測試確認流程與預期相符，沒有證明真實偵測效果。16 項通過依使用者最新進度提供：7 項離線、4 項整合、5 項切分。新增9項未在此次製作簡報時獨立重跑；不是宣稱本次助理完成16項執行。

## Slide 6
資料準備：先把容易出問題的案件隔開
06
SocPhish：753 筆紀錄，共 747 個不同 URL
隔離標籤衝突、短網址與參數遮蔽案件：84 個 URL
剩下 663 個，按網站分組，先做候選切分。
用途 | URL 數
建立記憶 | 398
驗證 | 133
測試 | 132
跨組沒有重複 URL 或同網站組；仍要查標籤與網站現況。
Notes: 原始資料有1個URL標籤衝突。84個不同URL合併隔離，剩663。候選分組仍需檢查重導向、跨網域相同模板與類別比例。數字依使用者最新稽核進度提供，不能宣稱切分已完全排除資料洩漏。

## Slide 7
目前限制：還不能說偵測效果變好了
07
還沒跑真實網站，沒有 Accuracy、Recall 或 F1。
環境：目前執行環境缺 API 憑證與預設瀏覽器。
資料：類別比例不平衡，候選切分還沒定案。
成本：逐案 tokens 仍為 null，要處理並行用量歸屬。
記憶：還沒有真實快照，重建 embeddings 可能收費。
舊案可能有錯誤標籤，網站也可能已經改版。
這些風險還要檢查，不能直接相信檢索結果。
Notes: 目前成果是研究工具與實驗準備，不能報告策略提升偵測能力。這裡的缺API指本研究執行環境未備妥，不代表使用者從未申請API。與原版缺陷相關的舊案錯誤、內容改變與攻擊面均仍待驗證。

## Slide 8
下週計畫：把原版小批次實驗準備好
08
工作 | 預計交付
讀一篇相關論文 | 整理方法與可借鏡的實驗設計
確認資料與問題案件 | 提出正式切分方案
設計原版小批次基線 | 固定模型、k、門檻與記憶起點
確認環境與預算 | 列出執行條件與費用估計
先把資料與實驗條件確認好。
條件與預算就緒後，再開始真實基線實驗。
Notes: 研究題目保持不變。基線先觀察3:2、4:1、5:0樣本比例與錯誤，再決定補查門檻。相关論文目前尚未完成閱讀，不能写成已完成；需要後續补上文獻與研究設計關聯。